孔爵项目培训体系与招生推进专题会｜团队版会议纪要

1. 会议主题

孔爵项目培训体系与招生推进专题会

2. 核心结论摘要

项目对外定位不能只讲“培训”，必须统一为“就业与职业发展项目”。

当前最优进校路径是：公益讲座进入高校 → 建群沉淀信任 → 一对一沟通 → 报名转化。

第一阶段目标不是铺大，而是尽快做出 30—50 人首批招生与就业样板。

课程、招生、证书、支付、群运营、转介绍机制需要同步完善，但对外口径必须审慎统一。

3. 重点讨论议题

3.1 项目定位

项目应定位为面向大学生和再就业人群的就业能力提升项目、AI时代职业发展加速项目、工科/汽车/工业数字化/AI应用场景下的实战型训练项目。

培训、数据库、实训系统、AI工具只是载体，真正的价值是帮助学生更快就业、提升职业起点、形成长期职业能力。

3.2 培训方向

汽车工程 / 工业数字化方向：依托汽车拆解数据库、零部件系统、端面讲解、实物与图纸结合训练，培养结构认知、工业软件理解、拆解分析归纳表达和工程理解能力。

AI应用 / 内容生成方向：基于现有自动内容生成系统和海外营销类AI工具，可延展至 AI 工具应用、内容生产、数字营销、智能体应用训练。

3.3 招生打法

总路径明确为：公益讲座进校 → 建群沉淀 → 群内持续输出价值 → 一对一沟通 → 转化报名 → 学生转介绍。

高校端首抓手是以上海市计算机行业协会公益讲座名义进入学校，不在现场直接做培训销售。

3.4 招生对象与学校推进

第一阶段核心对象是高校高年级、毕业班学生；再就业/待就业/转岗人群可承接，但不是主战场。

学校切入口可以是就业办、学工口老师、辅导员、团委/学生会、二级学院负责人、老师个人资源和学生自组织。

3.5 证书、支付与转化支撑

证书对招生与学生背书有帮助，需尽快推进可落地路径。

在校学生独立支付能力弱，后续可研究分期、灵活支付、先学后付，但学校端公开材料不能出现贷款式宣传。

4. 已达成共识

| 编号 | 共识事项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| C-01 | 主叙事统一为就业与职业发展 | 不能继续把项目只讲成培训项目 |
| C-02 | 公益讲座是进校首抓手 | 先建立信任，不直接卖课 |
| C-03 | 第一阶段先做样板 | 先打出首批招生与就业案例 |
| C-04 | 高校高年级学生是当前主战场 | 再就业人群可承接，但不是第一优先 |
| C-05 | 外部就业口径必须审慎 | 不宣传“保就业”，只讲帮助就业、提升成功率、岗位对接与辅导 |
| C-06 | 证书与支付机制都要补 | 但都需要在合规、审慎口径下推进 |

5. 未解决问题

| 编号 | 未解决问题 | 当前状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| U-01 | 项目对外统一话术未定稿 | 待整理 | 需避免培训/就业/德国/AI 多口径混杂 |
| U-02 | 首批高校名单与联系人未成体系 | 待推进 | 影响公益讲座排期落地 |
| U-03 | 讲座后群运营与一对一转化 SOP 未成型 | 待设计 | 直接影响转化效率 |
| U-04 | 证书路径未确定 | 待评估 | 影响招生说服力 |
| U-05 | 支付方案未形成合规执行版本 | 待研究 | 学生付款能力弱，家长决策影响大 |
| U-06 | 首批样板学员尚未形成 | 待落地 | 后续放大缺少真实案例支撑 |

6. 行动项跟踪表

| ActionID | 事项 | 负责人 | 当前状态 | 截止时间 | 是否待确认 | 来源背景 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACT-001 | 整理首批学校资源名单 | 待确认 | 待执行 | 待确认 | 是 | 招生与进校 | 需优先覆盖上海及周边高校 |
| ACT-002 | 明确每所学校的联系人与切入角色 | 待确认 | 待执行 | 待确认 | 是 | 学校推进 | 可从就业办、辅导员、团委等切入 |
| ACT-003 | 以公益讲座名义推进首轮学校活动 | 待确认 | 待执行 | 待确认 | 是 | 公益讲座进校 | 讲座名称已明确 |
| ACT-004 | 统一项目介绍口径 | 待确认 | 待执行 | 待确认 | 是 | 课程与招生材料 | 重点统一“就业与职业发展”主叙事 |
| ACT-005 | 整理标准答疑（学什么、适合谁、就业去向、周期） | 待确认 | 待执行 | 待确认 | 是 | 招生材料 | 用于讲座后群内与一对一沟通 |
| ACT-006 | 设计讲座后建群与分流机制 | 待确认 | 待执行 | 待确认 | 是 | 群运营与转化 | 包括群命名、内容节奏、分流标准 |
| ACT-007 | 设计一对一转化沟通机制 | 待确认 | 待执行 | 待确认 | 是 | 招生转化 | 明确意向判断与推进口径 |
| ACT-008 | 评估可落地证书路径 | 待确认 | 待执行 | 待确认 | 是 | 证书体系 | 行业协会、企业、AI/工程类资源 |
| ACT-009 | 研究支付与灵活方案 | 待确认 | 待执行 | 待确认 | 是 | 支付与政策 | 对外表达必须避免贷款式宣传 |
| ACT-010 | 形成首批 30—50 人样板推进方案 | 待确认 | 待执行 | 待确认 | 是 | 阶段目标 | 用于尽快形成案例与转化故事 |

7. 待确认项

首批优先推进的学校清单与负责人分工。

公益讲座具体排期、主讲人、现场组织配合人。

讲座后群运营由谁主责，是否由专人一对一跟进。

证书优先对接哪一条资源线。

支付方案是否需要区分在校生与社会人两套版本。

8. backlog 候选（可沉淀）

| BacklogID | 候选名称 | 分层类别 | 需求说明 | 来源 | 为什么值得记录 | 建议优先级 | 当前状态 | 是否可直接视为立项 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BLG-001 | 高校公益讲座招生闭环 | 已确认问题 | 需要打通从进校、讲座、建群到转化的完整闭环 | 招生策略讨论 | 是当前主线抓手 | 高 | 待推进 | 否 | 不是想法，是真正主线 |
| BLG-002 | 对外统一话术包 | 待验证需求 | 需要形成一套稳定口径，避免培训/就业/德国/AI混讲 | 风险提醒 | 直接影响外部认知和转化 | 高 | 待整理 | 否 | 需先调研再定稿 |
| BLG-003 | 学生招生大使机制 | 未来设想 | 让第一批学生带动后续招生转介绍 | 群运营与转化 | 可能降低后续招生成本 | 中 | 待验证 | 否 | 需样板学生先形成 |
| BLG-004 | 证书体系接入 | 待验证需求 | 对接行业协会、企业、AI/工程类证书 | 证书讨论 | 对招生与就业背书都有帮助 | 中高 | 待评估 | 否 | 需验证可执行性 |
| BLG-005 | 灵活支付/先学后付方案 | 待验证需求 | 在合规前提下提升支付转化率 | 支付讨论 | 解决学生支付障碍 | 中 | 待研究 | 否 | 学校端表达需非常谨慎 |

9. 风险提醒

| 风险编号 | 风险内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| R-01 | 外部口径不统一风险 | 培训、就业、德国、AI 多叙事混杂会让项目显得分散 |
| R-02 | 过早商业化风险 | 一旦让学校感到是在进校卖课，推进难度会明显上升 |
| R-03 | 支付转化障碍 | 在校学生付款能力弱，家长决策影响大 |
| R-04 | 证书缺位风险 | 可能削弱部分学生的报名意愿 |
| R-05 | 过度承诺风险 | 口语化薪资与就业表达不能直接对外使用 |

10. 会议结论

本次会议围绕“培训与招生”形成的最终收口是：项目必须以“就业和职业发展”作为第一叙事；公益讲座进校是当前最优切入口；第一阶段先打出首批样板，再逐步放大；课程、招生、证书、支付、群运营、转介绍机制需要同步补齐，但所有外部口径必须保持审慎、统一、可落地。